**Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach**

**Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS**

**Obszar I.** **Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS** | | | | | | | |
| **Cele ogólne** | **Cele szczegółowe** | **Zadanie** | **Zadanie własne** | **Podmiot/y realizujący/e zadania** | **Wskaźniki** | **Grupa docelowa** | **Przewidywane środki finansowe**  **/**  **pozafinansowe na realizację zadań własnych** |
| **1**\* | **2**\* | **3**\* | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV** | **Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS**  **u ogółu społeczeństwa oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie** | Promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych skierowanych do wybranych grup docelowych. | 1. Przeprowadzanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,,Wspieranie działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego”. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (UMWŚ),  organizacje pozarządowe | -liczba ofert skierowanych do realizacji zadania publicznego,  - liczba zrealizowanych programów | - ogół społeczeństwa | UMWŚ -środki pozafinansowe (sprzęt, lokal) |
| Kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno – profilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora, wykłady | 2. Realizacja programów edukacyjnych podczas szkoleń oraz kursów.  3. Udzielanie indywidualnych konsultacji zainteresowanym nauczycielom nt. metodyki prowadzenia zajęć z uczniami nt. HIV/AIDS.  4. Spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla różnych grup odbiorców.  5. Organizowanie konkursów wiedzy z zakresu HIV/AIDS  6. Udzielania wsparcia placówkom szkolnym przy organizacji konferencji i szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN)  **- Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologicznaw Kielcach** | - liczba zrealizowanych programów,  - liczba udzielonych konsultacji,  -liczba uczestników szkoleń | - nauczyciele,  -młodzież ucząca się |  |
| **Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS** | **Poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy** | Zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród ogółu społeczeństwa, m.in. poprzez:  -strony internetowe,  -telefony zaufania,  - internetowe poradnie,  -biuletyny informacyjne,  -portale społecznościowe i komunikatory,  -materiały informacyjno – edukacyjne | 1. Upowszechnienie kampanii społecznych promowanych przez KC. Ds. AIDS.  2. Współpraca z mediami lokalnymi.  3. Udzielanie wsparcie placówkom oświatowym przy organizacji konferencji i szkoleń oraz realizowanie zagadnień zawartych w programach profilaktycznych | -UMWŚ,  -SCDN,  **- Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologicznaw Kielcach**  - Pełnomocnik Wojewody ds. Rodzin i uzależnień  - Konsultant Wojewódzki  w dziedzinie chorób zakaźnych,  - Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,  - Kuratorium Oświaty,  - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ  - Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny  - Kuratorium Oświaty | - liczba odbiorców | -ogół społeczeństwa | UMWŚ -środki pozafinansowe (sprzęt, lokal) |
| Wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów informacyjno – konsultacyjnych | 1.Wspieranie punktów PKD na terenie woj. świętokrzyskiego | UMWŚ, PKD, organizacje pozarządowe | - liczba zrealizowanych programów, | - liczba porad,  - liczba odbiorców | UMWŚ -środki pozafinansowe (sprzęt, lokal) |
| Usprawnienie opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży | Promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i położonych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i ich partnerom seksualnym | 1.Promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i ich partnerom seksualnym | - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ,  - Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,  - PKD | - liczba odbiorców  -nakład np. ulotek | -lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,  -lekarze ginekolodzy  /położnicy  -położne |  |
|  | Zwiększanie dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV | Działania mające na celu promocję punków prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym | 1. Systematyczne aktualizowanie informacji w zakresie HIV/AIDS na stronach internetowych podmiotów realizujących harmonogram.  2.Upowszechnianie materiałów edukacyjnych | -UMWŚ,  -ŚCDN,  - Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Świętokrzyskiego  - Pełnomocnik Wojewody ds. Rodzin i uzależnień  - Konsultant Wojewódzki  w dziedzinie chorób zakaźnych,  - Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,  - Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty,  - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ  - Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny | - liczba odbiorców | -ogół społeczeństwa | UMWŚ - środki pozafinansowe (sprzęt, lokal) |

\* Obszary, cele ogólne, szczegółowe i zadania zostały przedstawione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz.227)

**Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS** | | | | | | | |
| **Cele ogólne** | **Cele szczegółowe** | **Zadanie** | **Zadanie własne** | **Podmiot/y realizujący/e zadania** | **Wskaźniki** | **Grupa docelowa** | **Przewidywane środki finansowe**  **/**  **pozafinansowe na realizację zadań własnych** |
| **1**\* | **2**\* | **3**\* | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS** | Poszerzenie oferty informacyjnej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy | Zwiększanie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań, poprzez:  -strony internetowe,  -telefony zaufania, telefony informacyjne  - internetowe poradnie,  -biuletyny informacyjne,  -portale społecznościowe i komunikatory  – materiały informacyjno – edukacyjne  -inne | 1. Systematyczne aktualizowanie informacji w zakresie HIV/AIDS na stronach internetowych podmiotów realizujących harmonogram.  2. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. | -UMWŚ,  -SCDN,  - Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Świętokrzyskiego  - Pełnomocnik Wojewody ds. Rodzin i uzależnień  - Konsultant Wojewódzki  w dziedzinie chorób zakaźnych,  - Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,  - Kuratorium Oświaty,  - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ  - Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny | -liczba odbiorców | - ogół społeczeństwa | UMWŚ -  środki pozafinansowe (sprzęt, kadra) |

\* Obszary, cele ogólne, szczegółowe i zadania zostały przedstawione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz.227)

**Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS** | | | | | | | |
| **Cele ogólne** | **Cele szczegółowe** | **Zadanie** | **Zadanie własne** | **Podmiot/y realizujący/e zadania** | **Wskaźniki** | **Grupa docelowa** | **Przewidywane środki finansowe**  **/**  **pozafinansowe na realizację zadań własnych** |
| **1**\* | **2**\* | **3**\* | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki**  **oraz opieki zdrowotnej**  **dla zakażonych HIV, chorych na AIDS oraz osób narażonych na zakażenie HIV** | Usprawnienie systemu opieki nad osobami, które uległy ekspozycji na zakażenie HIV | Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych | Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych | Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych | - liczba szkoleń,  - liczba uczestników | - pracownicy ochrony zdrowia |  |
| **Zapobieganie zakażeniom wertykalnym** | Usprawnienie opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym, w ciąży i kobiet karmiących piersią | Aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi z HIV | Aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi z HIV | Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,  Punkt PKD | - liczba przeprowa-dzonych aktualizacji  - liczba placówek | - kobiety w ciąży  -pracownicy ochrony zdrowia |  |

\* Obszary, cele ogólne, szczegółowe i zadania zostały przedstawione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz.227)

**Obszar IV. Monitoring**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS** | | | | | | | |
| **Cele ogólne** | **Cele szczegółowe** | **Zadanie** | **Zadanie własne** | **Podmiot/y realizujący/e zadania** | **Wskaźniki** | **Grupa docelowa** | **Przewidywane środki finansowe**  **/**  **pozafinansowe na realizację zadań własnych** |
| **1**\* | **2**\* | **3**\* | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Usprawnienie monitorowania**  **sytuacji epidemiologicznej**  **oraz działań i zadań**  **w zakresie HIV/AIDS** | Usprawnienie nadzoru dotyczącego działań i zadań w zakresie HIV/AIDS | Poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na poziomie województwa poprzez:  **a.** powołanie wojewódzkich zespołów ds. realizacji Programu,  **b.** sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i sprawozdań z realizacji zadań,  **c**. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji epidemiologii-cznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu | 1. Przygotowanie spotkań dla członków Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.  2. udział w szkoleniach/konferencjach w zakresie problematyki HIV/AIDS | UMWŚ | - liczba spotkań,  -liczba opracowań | - członkowie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. | UMWŚ - środki pozafinansowe (sprzęt, kadra) |

\* Obszary, cele ogólne, szczegółowe i zadania zostały przedstawione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz.227)