**Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach**

**Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS**

**Obszar I.** **Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa**

|  |
| --- |
| **Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS**  |
| **Cele ogólne** | **Cele szczegółowe**  | **Zadanie**  | **Zadanie własne** | **Podmiot/y realizujący/e zadania** | **Wskaźniki** | **Grupa docelowa**  | **Przewidywane środki finansowe****/****pozafinansowe na realizację zadań własnych** |
| **1**\* | **2**\* | **3**\* | **4** | **5** | **6** | **7** |  **8** |
| **Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV** | **Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS** **u ogółu społeczeństwa oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie**  | Promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych skierowanych do wybranych grup docelowych. | 1. Przeprowadzanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,,Wspieranie działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego”. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (UMWŚ), organizacje pozarządowe  | -liczba ofert skierowanych do realizacji zadania publicznego,- liczba zrealizowanych programów | - ogół społeczeństwa | UMWŚ -środki pozafinansowe (sprzęt, lokal)  |
| Kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno – profilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora, wykłady | 2. Realizacja programów edukacyjnych podczas szkoleń oraz kursów. 3. Udzielanie indywidualnych konsultacji zainteresowanym nauczycielom nt. metodyki prowadzenia zajęć z uczniami nt. HIV/AIDS.4. Spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla różnych grup odbiorców.5. Organizowanie konkursów wiedzy z zakresu HIV/AIDS6. Udzielania wsparcia placówkom szkolnym przy organizacji konferencji i szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN)**- Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologicznaw Kielcach** | - liczba zrealizowanych programów,- liczba udzielonych konsultacji,-liczba uczestników szkoleń  | - nauczyciele,-młodzież ucząca się  |  |
| **Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS** | **Poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy** | Zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród ogółu społeczeństwa, m.in. poprzez:-strony internetowe,-telefony zaufania,- internetowe poradnie,-biuletyny informacyjne,-portale społecznościowe i komunikatory,-materiały informacyjno – edukacyjne  | 1. Upowszechnienie kampanii społecznych promowanych przez KC. Ds. AIDS. 2. Współpraca z mediami lokalnymi. 3. Udzielanie wsparcie placówkom oświatowym przy organizacji konferencji i szkoleń oraz realizowanie zagadnień zawartych w programach profilaktycznych | -UMWŚ,-SCDN,**- Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologicznaw Kielcach**- Pełnomocnik Wojewody ds. Rodzin i uzależnień - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,- Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,- Kuratorium Oświaty,- Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ- Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny- Kuratorium Oświaty | - liczba odbiorców  | -ogół społeczeństwa  | UMWŚ -środki pozafinansowe (sprzęt, lokal)  |
| Wspieranie działalności stacjonarnych i niestacjonarnych punktów informacyjno – konsultacyjnych  | 1.Wspieranie punktów PKD na terenie woj. świętokrzyskiego | UMWŚ, PKD, organizacje pozarządowe | - liczba zrealizowanych programów, | - liczba porad, - liczba odbiorców  | UMWŚ -środki pozafinansowe (sprzęt, lokal)  |
| Usprawnienie opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży  | Promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i położonych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i ich partnerom seksualnym | 1.Promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i ich partnerom seksualnym | - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ,- Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,- PKD | - liczba odbiorców-nakład np. ulotek | -lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,-lekarze ginekolodzy/położnicy-położne  |  |
|  | Zwiększanie dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV | Działania mające na celu promocję punków prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym | 1. Systematyczne aktualizowanie informacji w zakresie HIV/AIDS na stronach internetowych podmiotów realizujących harmonogram.2.Upowszechnianie materiałów edukacyjnych | -UMWŚ,-ŚCDN,- Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Świętokrzyskiego- Pełnomocnik Wojewody ds. Rodzin i uzależnień - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,- Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,- Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty,- Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ- Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny | - liczba odbiorców  | -ogół społeczeństwa  | UMWŚ - środki pozafinansowe (sprzęt, lokal)  |

\* Obszary, cele ogólne, szczegółowe i zadania zostały przedstawione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz.227)

**Obszar II. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych**

|  |
| --- |
| **Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS**  |
| **Cele ogólne** | **Cele szczegółowe**  | **Zadanie**  | **Zadanie własne** | **Podmiot/y realizujący/e zadania** | **Wskaźniki** | **Grupa docelowa**  | **Przewidywane środki finansowe****/****pozafinansowe na realizację zadań własnych** |
| **1**\* | **2**\* | **3**\* | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS** | Poszerzenie oferty informacyjnej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy | Zwiększanie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu, wśród osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań, poprzez:-strony internetowe,-telefony zaufania, telefony informacyjne- internetowe poradnie,-biuletyny informacyjne,-portale społecznościowe i komunikatory – materiały informacyjno – edukacyjne-inne | 1. Systematyczne aktualizowanie informacji w zakresie HIV/AIDS na stronach internetowych podmiotów realizujących harmonogram.2. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. | -UMWŚ,-SCDN,- Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Świętokrzyskiego- Pełnomocnik Wojewody ds. Rodzin i uzależnień - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,- Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,- Kuratorium Oświaty,- Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ- Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny | -liczba odbiorców | - ogół społeczeństwa  | UMWŚ - środki pozafinansowe (sprzęt, kadra)  |

\* Obszary, cele ogólne, szczegółowe i zadania zostały przedstawione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz.227)

**Obszar III. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS**

|  |
| --- |
| **Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS**  |
| **Cele ogólne** | **Cele szczegółowe**  | **Zadanie**  | **Zadanie własne** | **Podmiot/y realizujący/e zadania** | **Wskaźniki** | **Grupa docelowa**  | **Przewidywane środki finansowe****/****pozafinansowe na realizację zadań własnych** |
| **1**\* | **2**\* | **3**\* | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki****oraz opieki zdrowotnej****dla zakażonych HIV, chorych na AIDS oraz osób narażonych na zakażenie HIV** | Usprawnienie systemu opieki nad osobami, które uległy ekspozycji na zakażenie HIV | Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych  | Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych  | Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych | - liczba szkoleń,- liczba uczestników | - pracownicy ochrony zdrowia  |  |
| **Zapobieganie zakażeniom wertykalnym**  | Usprawnienie opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym, w ciąży i kobiet karmiących piersią  | Aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi z HIV | Aktualizacja standardów postępowania z kobietami ciężarnymi żyjącymi z HIV | Wojewódzki Konsultant do spraw ginekologii i położnictwa,Punkt PKD | - liczba przeprowa-dzonych aktualizacji- liczba placówek  | - kobiety w ciąży-pracownicy ochrony zdrowia  |  |

\* Obszary, cele ogólne, szczegółowe i zadania zostały przedstawione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz.227)

**Obszar IV. Monitoring**

|  |
| --- |
| **Harmonogram realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS**  |
| **Cele ogólne** | **Cele szczegółowe**  | **Zadanie**  | **Zadanie własne** | **Podmiot/y realizujący/e zadania** | **Wskaźniki** | **Grupa docelowa**  | **Przewidywane środki finansowe****/****pozafinansowe na realizację zadań własnych** |
| **1**\* | **2**\* | **3**\* | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Usprawnienie monitorowania****sytuacji epidemiologicznej****oraz działań i zadań****w zakresie HIV/AIDS** | Usprawnienie nadzoru dotyczącego działań i zadań w zakresie HIV/AIDS | Poprawa współpracy podmiotów realizujących Program i koordynacja zadań na poziomie województwa poprzez:**a.** powołanie wojewódzkich zespołów ds. realizacji Programu,**b.** sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych harmonogramów rocznych i sprawozdań z realizacji zadań,**c**. analizę prowadzonych działań na terenie województwa w odniesieniu do sytuacji epidemiologii-cznej, opracowanie wniosków i rekomendacji do realizacji Programu  | 1. Przygotowanie spotkań dla członków Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.2. udział w szkoleniach/konferencjach w zakresie problematyki HIV/AIDS  | UMWŚ  | - liczba spotkań,-liczba opracowań | - członkowie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. | UMWŚ - środki pozafinansowe (sprzęt, kadra)  |

\* Obszary, cele ogólne, szczegółowe i zadania zostały przedstawione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz.227)